## Durchführung
Userstory/Anforderung und deren Subtasks |  |  |  | Priorität | Verantwortlich |  | Zeit (in Minuten) |  | Status/Phase
|  |  |  | high ¦ med ¦ low | Implementation | Test | geschätzt | tatsächlich | Design (UML,etc.) Prototyp | Implementierung / Realisierung | Test | Dokumentation | fertig
Funktionale Anfoderungen
Administrationsfunktionen
|  | GUI |  | high | Novotny,Kibler | Kibler | 420 | 230 |  | Abgeschlossen
|  |  | Bootstrap | high | Novotny | Kibler | 180 | 200 |  | Abgeschlossen
|  |  | Navigation | high | Novotny | Kibler | 120 | 30 |  | Abgeschlossen
|  |  | Views einbinden | high | Kibler | Novotny | 120 | 120 |  | Abgeschlossen
|  | Benutzer verwalten |  | high | Novotny,Kibler,Gradonski | Novotny,Kibler,Gradonski | 272 |  |  | Fast abgeschlossen
|  |  | Rechte vergeben | med | Gradonski | Novotny | 120 |  |  | Fast abgeschlossen
|  |  | Benutzer entfernen | med | Kibler | Gradonski | 30 |  |  | Fast abgeschlossen
|  |  | Benutzer hinzufügen | med | Kibler | Gradonski | 31 |  |  | Fast abgeschlossen
|  |  | Benutzer anzeigen/ausgeben | low | Gradonski | Novotny | 31 |  |  | Fast abgeschlossen
|  |  | Benutzer blockieren/freischalten | low | Kibler | Gradonski | 60 |  |  | Fast abgeschlossen
|  | Backup erstellen |  | high | Kibler,Gradonski | Novotny | 120 |  |  | Noch nicht begonnen
|  |  | Externer Server für Backups | med | Kibler,Gradonski | Novotny | 120 |  |  | Noch nicht begonnen
|  | Backup einspielen |  | med | Gradonski | Kibler | 120 |  |  | Noch nicht begonnen
|  |  | Backup von externen server holen | low | Gradonski | Kibler | 120 |  |  | Noch nicht begonnen
|  | Systemstatus überwachen |  | med | Kibler,Gradonski | Novotny,Gradonski | 390 |  |  | In Arbeit
|  |  | Seitenaufrufe anzeigen | med | Gradonski | Kibler | 30 |  |  | In Arbeit
|  |  | CPU überwachen | high | Kibler | Novotny | 120 |  |  | In Arbeit
|  |  | Arbeitsspeicher überwachen | high | Gradonski | Kibler | 60 |  |  | In Arbeit
|  |  | Datenträger überwachen | high | Kibler | Novotny | 60 |  |  | In Arbeit
|  |  | Überwachung von allen servern | low | Gradonski | Novotny | 120 |  |  | Noch nicht begonnen
Nichtfunktionale Anforderungen
| Usability |  |  | high
| Performance |  |  | med
| Ausfallsicherheit |  |  | high
| Frontend-Testing |  |  | med
| Backend-Testing |  |  | high
| Code-Qualität |  |  | med
| Dokumentation |  |  | high
| Sicherheit |  |  | high
Summe der Zeiten | [6 empty] | 1322 | 580
Nice to have
Must have